## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Буй
от _____ ______________ 2015 года
№ _____
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Буй Костромской области на 2016 год»
№ п/п | Адрес МКД | Вид ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20
Городской округ город Буй
1 | Гединского ул., д.25 | крыша | 1950 |  | дерево | 2 | 1 | 341.6 | 318.6 |  | 18 | 722184.32 | 2525.12 | 01.01.2017г.
2 | Октябрьской Революции ул., д.136 | крыша | 1936 |  | дерево | 2 | 2 | 472.9 | 449.9 |  | 17 | 1060550.4 | 2525.12 | 01.01.2017г.
3 | Октябрьской Революции ул., д.138 | крыша | 1949 |  | дерево | 2 | 2 | 480.55 | 318.35 |  | 24 | 1073176 | 2525.12 | 01.01.2017г.
4 | Карла Маркса ул., д.22 | фундамент | 1929 |  | кирпич | 3 | 2 | 863.94 | 832.7 |  | 55 | 2358145.96 | 22246.66 | 01.01.2017г.
5 | Октябрьской Революции ул., д.140 | крыша | 1951 |  | дерево | 2 | 1 | 323.8 | 248.2 |  | 55 | 732284.8 | 2525.12 | 01.01.2017г.
6 | Максима Горького ул., д.91 | крыша | 1939 |  | дерево | 2 | 2 | 538.3 | 488.13 |  | 24 | 1072983.488 | 2525.12 | 01.01.2017г.
7 | Максима Горького ул., д.97 | крыша | 1951 |  | дерево | 2 | 1 | 358.8 | 358.8 |  | 24 | 1181756.16 | 2525.12 | 01.01.2017г.
8 | Клубная ул., д.5 | крыша | 1956 |  | дерево | 2 | 2 | 490.41 | 357.3 |  | 25 | 1015098.24 | 2525.12 | 01.01.2017г.
9 | Клубная ул., д.3 | крыша | 1956 |  | дерево | 2 | 2 | 473.04 | 321.84 |  | 20 | 999947.52 | 2525.12 | 01.01.2017г.
10 | Карла Маркса ул., д.60 | крыша | 1957 |  | дерево | 2 | 1 | 216.94 | 151.2 |  | 12 | 469672.32 | 2525.12 | 01.01.2017г.
11 | Клубная ул., д.2 | крыша | 1961 |  | дерево | 2 | 2 | 481.14 | 317.6 |  | 22 | 1012573.12 | 2525.12 | 01.01.2017г.
12 | Клубная ул., д.6 | фундамент | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 415.47 | 290 |  | 23 | 1045593.02 | 22246.66 | 01.01.2017г.
13 | Клубная ул., д.1 | фундамент | 1962 |  | дерево | 2 | 2 | 467.67 | 320.4 |  | 19 | 511673.18 | 22246.66 | 01.01.2017г.
14 | 10 Годовщины Октября ул., д.45 | крыша | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 556.76 | 481.31 |  | 15 | 1431238.016 | 2525.12 | 01.01.2017г.
15 | Боровая ул., д.41а | фундамент | 1957 |  | дерево | 2 | 1 | 390.97 | 334.7 |  | 19 | 2071164.046 | 22246.66 | 01.01.2017г.
16 | Боровая ул., д.33а | фасад | 1959 |  | дерево | 2 | 1 | 377.37 | 321.08 |  | 14 | 237841.39 | 608.29 | 01.01.2017г.
17 | Октябрьской Революции ул., д.233 | крыша | 1931 |  | дерево | 1 | 1 | 78.8 | 67.6 |  | 9 | 681782.4 | 2525.12 | 01.01.2017г.
18 | Островского ул., д.5 | крыша | 1948 |  | дерево | 1 | 1 | 111.18 | 77.88 |  | 15 | 461086.912 | 2525.12 | 01.01.2017г.
Итого по 2016 году | [7 empty] | 7439.64 | 6055.59 |  | 410 | 18138691.292